## 24750
Formulario LOGT — Juan Montenegro (24750)
Rol: Modelación técnica / Repositorio ¦ Período: 02/03/2026 – 16/03/2026 ¦ CC3058 Ingeniería de Software I — UVG
Fecha | Inicio | Fin | Interr. (min) | Delta (min) | Fase | Comentarios
02/03 | 09:00 | 12:30 | 15 | 195 | Análisis | Elaboración del diagrama de clases MVC en StarUML: identificación de entidades, controladores e interfaces por RF.
04/03 | 14:00 | 17:00 | 10 | 170 | Análisis | Descripción de clases del sistema: atributos, responsabilidades y trazabilidad con requisitos funcionales.
06/03 | 10:00 | 13:00 | 15 | 165 | Análisis | Elaboración del diagrama de paquetes en StarUML y descripción de cada paquete con sus dependencias.
08/03 | 09:00 | 12:00 | 10 | 170 | Análisis | Diseño de clases persistentes y mapeo DAO a tablas de PostgreSQL con atributos, tipos y llaves foráneas.
10/03 | 14:00 | 17:00 | 15 | 165 | Análisis | Elaboración del diagrama entidad-relación. Definición de restricciones de integridad referencial e índices de rendimiento.
12/03 | 09:00 | 11:30 | 10 | 140 | Diseño | Investigación de tecnologías backend (Go/Gin, FastAPI, Node/Express) y comparación de frameworks de Go.
2026-03-17 | 14:00 | 16:00 | 10 | 110 | Gestión | Actualización del repositorio GitHub. Formulario LOGT personal.
TOTAL |  |  | 85 | 1115 | Horas reales: 18h 35m ¦ Estimadas: 20h 00m ¦ Desviación: -85 min
Conclusiones personales
Aspectos positivos del rendimiento:
El diagrama de clases MVC quedó completo y la trazabilidad con los RF es directa. El mapeo DAO a PostgreSQL fue consistente en los 12 objetos persistentes. El diagrama de paquetes mantuvo alta cohesión y bajo acoplamiento sin sobrecarga visual.
Aspectos a mejorar:
El diagrama ER tomó más tiempo del esperado por la cantidad de relaciones entre entidades. Para el siguiente corte voy a diseñar el modelo de datos antes que el diagrama de clases, ya que el ER clarifica muchas decisiones de la capa de entidades.