## 24722
Formulario LOGT — Alejandra Avilés (24722)
Rol: Diseño UX / Prototipado ¦ Período: 02/03/2026 – 16/03/2026 ¦ CC3058 Ingeniería de Software I — UVG
Fecha | Inicio | Fin | Interr. (min) | Delta (min) | Fase | Comentarios
02/03 | 09:00 | 12:30 | 10 | 200 | Prototipado | Iteración v2 de prototipos con base en feedback de emprendedores. Rediseño mobile-first y adaptación de lenguaje (trabajo/pedido en lugar de proyecto).
04/03 | 14:00 | 17:00 | 10 | 170 | Prototipado | Elaboración del prototipo v3 en Figma: sistema de diseño, componentes reutilizables y vistas principales.
06/03 | 10:00 | 12:30 | 5 | 145 | Prototipado | Continuación del prototipo v3: módulo de inventario, alertas de stock bajo y resumen de costos integrado en vista de trabajo.
08/03 | 15:00 | 17:30 | 10 | 140 | Prototipado | Preparación de materiales para sesión de validación de prototipos con emprendedores.
10/03 | 10:00 | 11:30 | 0 | 90 | Cliente | Sesión de validación del prototipo v3 con los 4 emprendedores, coordinada junto con Vásquez.
12/03 | 14:00 | 16:30 | 15 | 135 | Diseño | Investigación de frameworks frontend: comparación React, Angular y Vue.js para justificación tecnológica.
14/03 | 09:00 | 11:00 | 10 | 110 | Gestión | Revisión del documento final del corte y elaboración del formulario LOGT personal.
TOTAL |  |  | 60 | 990 | Horas reales: 16h 30m ¦ Estimadas: 18h 00m ¦ Desviación: -90 min
Conclusiones personales
Aspectos positivos del rendimiento:
El prototipo v3 en Figma quedó con un nivel de fidelidad que los emprendedores entendieron de inmediato. Usar componentes reutilizables desde el inicio facilitó las iteraciones sin rediseñar desde cero. La sesión de validación fue productiva y las sugerencias obtenidas fueron concretas.
Aspectos a mejorar:
La estimación del tiempo para Figma fue optimista: el módulo de inventario con alertas visuales tomó más de lo previsto. Para el siguiente corte debo separar el tiempo de diseño del tiempo de documentar decisiones de diseño, que suele ignorarse al estimar.